Справка по контролю за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы установленным требованиям в I квартале 2019 г.

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 09.06.2016             
№ 321-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и Порядка осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы установленным требованиям» и распоряжения Департамента капитального ремонта города Москвы (далее – Департамент) от 18.12.2018 
№ 07-14-139/8 «Об утверждении плана мероприятий по контролю за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы установленным требованиям и формам отчетности» представляются сведения за 
I квартал 2019 года согласно пунктам Плана мероприятий по контролю за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд) установленным требованиям:
1. «Контроль за осуществлением функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (п. 4.1. № 321-ПП).
2. «Контроль за соответствием заключенных договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах требованиям действующего законодательства» (п. 4.2.      
№ 321-ПП).
3. «Контроль за соблюдением размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оплачиваемых Фондом за счет средств Фонда капитального ремонта» (п. 4.3.          
№ 321-ПП).
4. «Контроль за соблюдением порядка, своевременности и полноты расчетов по договорам на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с условиями договоров» (п. 4.4. № 321-ПП);
5. «Контроль за соблюдением порядка и сроков перечисления средств Фонда капитального ремонта на специальный счет» (п. 4.6. № 321-ПП).
6. «Мониторинг размещенных на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчетов, информации о деятельности Фонда»;
7. «Проведение визуальных обследований многоквартирных домов, проведение капитального ремонта общего имущества в которых обеспечивается Фондом».
8. «Контроль за предоставлением Годового плана работы Фонда»;
9. «Контроль за предоставлением Квартальных отчетов о выполнении годового плана работ».
10. «Контроль за представлением сведений о начисленных и фактически поступивших на счет Фонда взносах на капитальный ремонт, о начисленных и фактически уплаченных размерах пеней».
Итоговые предложения (рекомендации) по реализации мероприятий по контролю за соответствием деятельности Фонда:
1. Усилить контроль за подготовкой исходной документации для рассмотрения заявок от подрядных организаций на участие в предварительном отборе для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, претендующих на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 
2. Усилить контроль за соблюдением сроков и качества производства работ по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно заключенным договорам.
3. Неукоснительно соблюдать требования по оформлению актов открытия и приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы, в том числе в целях обеспечения реализации положений «Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП.
4. Усилить контроль за соблюдением сроков исполнения контрольных поручений Департамента (в том числе сроков и качества подготовки ответа заявителям).
5. Своевременно представлять в установленные постановлением Правительства Москвы от 09.06.2016 № 321-ПП и распоряжением Департамента       от 18.12.2018 
№ 07-14-139/8 сроки информацию, необходимую Департаменту для осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям.
6. Обеспечить контроль за своевременным размещением на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет нормативно-правовых актов, отчетов, информационных материалов о деятельности Фонда.

Справка о проведенных мероприятиях и выявленных замечаниях направлена в Фонд письмом от 18.04.2019 № 07-10-988/9.
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