
Договор № _____

на выполнение работ по текущему ремонту аварийного фасада по адресу:
г. Москва, ул. Поварская, д. 11, стр. 2 для Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы

г. Москва 







                                 «___» _____________2018 года
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы), именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице ___________________, действующего на основании ___________________, (ОГРН __________, место нахождения: _______________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _______________c  другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного Кодекса Российской Федерации, пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – 615-ПП), руководствуясь Положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, по результатам конкурса (протокол                   № _____ от _____) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. Акт выверки объемов Работ – документ, оформляемый по итогам выверки объемов выполненных Генподрядчиком работ. Оформляется в порядке, предусмотренном п. 5.2.6. настоящего Договора. Является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на Объекте.
1.2. Акт о приемке законченных работ на Объекте - документ утвержденной формы, составляемый для приемки выполненных работ по Объекту.
1.3. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных Генподрядчиком работ, подтверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических объемах в соответствующем периоде после подписания Акта о приемке законченных работ по Объекте. Оформляется Генподрядчиком по форме и правилам, утвержденным действующими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

1.4 Акт об обнаружении недостатков (дефектов) – документ, оформляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Генподрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Генподрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Генподрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором.

1.5. Акт об устранении недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок -  документ, оформляемый в целях фиксации приемки работ по устранению недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Генподрядчиком работах в гарантийный срок после проведения работ. Оформляется в порядке, предусмотренном п. 9.12. настоящего Договора.

1.6. Акт простоя – документ, оформляемый в целях фиксации просрочки Генподрядчика в выполнении Работ по настоящему Договору. Оформляется в порядке, предусмотренном п. 5.1.3.1 настоящего Договора. Является допустимым и достаточным доказательством допущенной Генподрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Генподрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. 

1.7. Акт простановки работ – документ, оформляемый в целях фиксации приостановки выполнения работ на объекте по настоящему Договору. Оформляется в порядке, предусмотренном п. 5.1.3.1 настоящего Договора.
1.8. Акт возобновления работ ​–документ, оформляемый в целях фиксации возобновления приостановленных работ на объекте по настоящему Договору.
1.9. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Генподрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет в соответствии с условиями Договора своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика и третьих лиц.
1.10. Договор настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.11. Документация - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, отражающая фактически выполненные Генподрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.
1.12. Качество работ (качество выполнения работ) - требования, предъявляемые Договором, и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и г. Москве нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.13. Локальная смета - сметный документ, являющийся Приложением № 2 к настоящему Договору, для определения стоимости и объемов всех работ по Договору. 
1.14. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с условиями Договора, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сертификат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.15. Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. Генподрядчик в этом случае несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством, до момента полного устранения недостатков (дефектов).
1.16. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. 

1.17.  Объект – место выполнения работ по адресу: г. Москва, Поварская, д. 11, стр. 2 ремонт которого осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора.

1.18. Персонал Генподрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.19. 
Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором. 

1.20. 
Представитель Генподрядчика – лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Генподрядчиком для выполнения задач, определенных условиями Договора. 

1.21. 
Приемка выполненных работ - приемка Заказчиком выполненных работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

1.22.    Просрочка – нарушение (несоблюдение) сроков, установленных настоящим Договором, в том числе начальных и конечных сроков выполнения работ в целом.

1.23. Приостановка работ - временное прекращение выполняемых работ на объекте, оформляемый Актом приостановки.
1.24. Рекламационный акт - документ, составляемый Сторонами настоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков (дефектов) на Объекте(-ах) в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Генподрядчиком. 

1.25. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность данных работ.

1.26. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документ, применяющийся для осуществления Заказчиком платежей. Оформляется Генподрядчиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

1.27. Субподрядная организация – организация, привлеченная Генподрядчиком для исполнения своих обязательств или их части по настоящему Договору в соответствии со ст. 706 Гражданского кодекса РФ, имеющая соответствующие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ в рамках Договора.
1.28. Журнал производства работ – является производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ.
1.29. Журнал входного контроля и приемки продукции – является производственным документом, отражающим ввоз продукции изделий, материалов и конструкций на объект для выполнения работ.

1.30. Цена Договора – общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ, определенная в установленном порядке в соответствии с Локальной сметой, которая выплачивается Генподрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по настоящему Договору. 

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Генподрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) принимает на себя обязательство своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по текущему ремонту аварийного фасада по адресу: г. Москва,  ул. Поварская, д. 11, стр. 2 для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее «Работы»), (далее «Объект»), включая выполнение ремонтно-монтажных работ на Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по Акту о приемке законченных работ на Объекте, выполнение обязательств в течение Гарантийного  срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. Подписывая настоящий Договор, Генподрядчик подтверждает, что:

2.2.1. Генподрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.2.2. Генподрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением Работ.

2.2.3. Генподрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Генподрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Генподрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

2.3. Никакая другая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


3.1. Цена Договора определяется на основании утвержденной Локальной сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору) и согласно результатам электронного аукциона _______________ (протокол №__ от «___» ________ 20_ г.) составляет ____________руб. (_________________________________), в том числе НДС - 18 % - ____________ руб. 


Финансирование осуществляется в рамках выделенной субсидии некоммерческой организации Фонду капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в качестве имущественного взноса города Москвы.


3.2.
Цена Договора включает все затраты Генподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:


затраты на производство ремонтно-монтажных, пуско-наладочных Работ с учетом стоимости Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;


затраты, связанные с доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;


затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы;


оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора после его заключения может быть изменена по соглашению сторон. Допускается изменение не более чем на 10 процентов предусмотренного Договором объема товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных Договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги).
3.4. Согласованность стоимости работ подтверждается подписанным Сторонами Приложением № 2 к настоящему Договору.

3.5. С целью осуществления расчетов по настоящему Договору Генподрядчик представляет по Объекту Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 2 (двух) экземплярах. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов. Пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.
Заказчик в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения документов рассматривает представленные документы и уведомляет Генподрядчика о готовности объекта к приемке выполненных работ в соответствии с п. 6.5 настоящего Договора либо направляет обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения. Неполучение Генподрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются уполномоченными представителями Сторон одновременно с подписанием Акта о приемке законченных работ на Объекте.   

При наличии в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) оборудования, материальных изделий, конструкций, рассчитанных по цене Генподрядчика, Генподрядчиком представляется заверенная копия документа (Товарная накладная) с подтверждением указанной стоимости.
3.6. Оплата выполненных работ по Объекту по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления Генподрядчиком надлежащим образом оформленных документов согласно п. 3.5 настоящего Договора, счета, счета-фактуры и подписания Акта о приемке законченных работ на Объекте.

3.7. Подписание Сторонами настоящего Договора Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его (их) случайной гибели, порчи или повреждения.

3.8. Выплата Генподрядчику аванса по настоящему Договору не производится.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный срок выполнения работ – с момента подписания договора
       Конечный срок выполнения работ – 55 календарных дней с момента подписания договора.
4.2. Сроки начала и окончания работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков производства Работ.

4.3. Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Осмотреть и принять результат Работ, выполненных Генподрядчиком качественно и в сроки, указанные в Договоре.

5.1.2. Обеспечивать оплату выполненных Генподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору, требованиями действующего законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.), за допуском Генподрядчиком на Объект(-ы) субподрядных организаций, соответствующих требованиям настоящего Договора.

5.1.3.1. Если в ходе осуществления контроля будет выявлена просрочка Генподрядчика в выполнении Работ по настоящему Договору, Заказчик в срок не менее, чем за 2 (два) дня направляет Генподрядчику письменный вызов на Объект, по которому была выявлена просрочка, для составления Акта простоя. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Генподрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта простоя, об этом производится соответствующая отметка в Акте простоя, и он принимается без участия Генподрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Генподрядчиком просрочки.  

Также основанием для привлечения Генподрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, является отсутствие факта сдачи Акта о приемке законченных работ на Объекте в течении 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ в Контрактную службу Заказчика через систему одного окна. 

На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом и п.1.6 настоящего Договора Акта простоя и (или) в случае отсутствия у представителя Заказчика в течении 3 (трех) рабочих дней Акта о приемке законченных работ на Объекте Заказчик направляет Генподрядчику соответствующее письменное уведомление о наличии просрочки исполнения обязательств. Одновременно с письменным уведомлением может быть направлена претензия. 

5.1.3.2. Если в ходе осуществления контроля в выполненных Работах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Генподрядчику письменный вызов на Объект, по которому были выявлены недостатки (дефекты), для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее по тексту – «Акт»). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Генподрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Генподрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия Недостатков (дефектов) в выполненных Генподрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Генподрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Генподрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Генподрядчиком.

5.1.3.3. Устранение указанных в п.п. 5.1.3.1. и 5.1.3.2 настоящего Договора нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков (дефектов). Для составления указанного Акта Заказчик в срок не менее, чем за 1 (один) день направляет Генподрядчику письменный вызов на Объект. Повторные комиссии по обследованию фактов просрочки и/или недостатков (дефектов) формируются из уполномоченных лиц, аналогично по составу первоначально собранной комиссии.

5.1.3.4. Не устранение указанных в п.п. 5.1.3.1. и 5.1.3.2 настоящего Договора нарушений фиксируется путем составления Сторонами повторного Акта. Для составления указанного Акта Заказчик в срок не менее, чем за 1 (один) день направляет Генподрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Генподрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания повторного Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Генподрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия просрочки и/или Недостатков (дефектов) в выполненных Генподрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Генподрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором.

5.1.3.5. В случае выявления фактов допуска на Объект субподрядных организаций, не соответствующих условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно направляет письменное уведомление в адрес Генподрядчика и вносит соответствующую запись в Журнал производства работ. При непринятии мер со стороны Генподрядчика к не допуску сотрудников данной субподрядной организации к работам на Объекте в течение 1 (одного) дня с момента внесения записи в Журнал производства работ, Заказчик приостанавливает работы на Объекте в соответствии с п.5.3.16 настоящего Договора.

5.1.4. Осуществлять контроль и количества материалов, изделий и конструкций в соответствии с Журналом входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций (Приложение № 4 к настоящему Договору), в том числе направлять материалы, изделия и/ или конструкции на независимую экспертизу. 

При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия материалов, изделий или конструкций, расходы по их замене и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, производит Генподрядчик. 

5.1.5.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему, включая направление Генподрядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, предписаний по качеству работ по Договору, обязательных для исполнения Генподрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное исполнение требований Заказчика Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от Генподрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. За неисполнение, ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение требований Заказчика Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства.

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Генподрядчика) о ходе и состоянии исполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за порядком и сроками производства Работ.

5.2.5. В любое время требовать от Генподрядчика приостановки выполнения Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

За отказ в удовлетворении требования о приостановке работ Генподрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Генподрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков производства работ, установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить выверку объемов выполненных Генподрядчиком работ. Для производства выверки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тексту – «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Генподрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Генподрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Генподрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. В любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.2.8. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

5.3.    Генподрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить и сдать все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и приложений к нему и сдать законченный Объект по Акту о приемке законченных работ на Объекте.

5.3.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями правилами пожарной безопасности, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. 

5.3.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также руководствоваться требованиями Регламента ФКР Москвы «Требования, предъявляемые к подрядным организациям при выходе на объект капитального ремонта ФКР Москвы», утвержденного генеральным директором ФКР Москвы от «03» августа 2015 г.
5.3.4. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. 

5.3.5. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррору и пр.

5.3.6. Обеспечить Объект необходимыми материально-техническими ресурсами, и инструментами. В счет цены Договора Генподрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

5.3.7. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ.
5.3.8. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

5.3.9. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить сооружение/демонтаж временных сооружений, необходимых для выполнения Работ. 

5.3.10. Обеспечить при производстве работ использование материалов, изделий и конструкций надлежащего, также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

5.3.11. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых Генподрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям настоящего Договора, проектной документации, ГОСТам, СНиП.

5.3.12. Обеспечить собственными силами ежедневную уборку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.  

5.3.13. Обеспечить:

- производство работ в соответствии условиями Договора и Приложениями к нему, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами;

- качество выполнения всех работ в соответствии условиями Договора и Приложениями к нему, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

- производство восстановительных и отделочных работ по ремонту стен, потолков, полов и иных конструктивных элементов здания, поврежденных при производстве работ на Объекте;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.3.14.  По требованию Заказчика, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим Договором документом, включая составление и подписание Актов простоя, Актов об обнаружении недостатков (дефектов), Актов об устранении недостатков, Актов выверки объемов Работ, и других документов, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

5.3.15. Вести на Объекте Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.

5.3.16. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, на основании полученного от Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора требования, приостановить выполнение Работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика. 

5.3.17.  Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Предъявление скрытых работ к освидетельствованию Заказчиком производится в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего Договора. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Генподрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора
5.3.18. Вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке законченных работ на Объекте принадлежащие Генподрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением при необходимости восстановительных работ по благоустройству за счет собственных средств.

5.3.19. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями. 

В случае выявления проверкой Заказчика нарушений положений настоящего пункта Договора, Генподрядчик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика, либо внесения им соответствующей записи в Журнал производства работ, расторгнуть договор (соглашение) на привлечение субподрядной организации, не соответствующей требованиям настоящего Договора, а также незамедлительно принять меры к не допуску сотрудников данной субподрядной организации к работам на Объекте(-ах). Все издержки, понесенные Генподрядчиком для привлечения субподрядной организации, не соответствующей требованиям настоящего Договора, относятся к расходам Генподрядчика и Заказчиком не возмещаются.
5.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные Договором.

5.4. Генподрядчик вправе:

5.4.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.2. Привлекать после уведомления Заказчика субподрядные организации. 
К персоналу привлекаемых субподрядных организаций предъявляются требования аналогичные требованиям, предъявляемым к персоналу Генподрядчика п. 5.3.8 настоящего Договора.

5.5. Генподрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после сдачи-приемки выполненных в полном объеме работ на Объекте по Акту о приемке законченных работ на Объекте. Стороны производят оформление первичных документов (формы КС-2 и КС-3), в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после приемки выполненных в полном объеме работ на Объекте по Акту о приемке законченных работ на Объекте и подписания Сторонами оформленных Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Генподрядчика к Заказчику только после подписания Акта о приемке законченных работ на Объекте.  
6.2. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, согласованной Сторонами, Генподрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Генподрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации. 

6.3. В период проведения работ по Объекту осуществляется приемка:

- скрытых работ - работы принимаются путем составления Акта приемки скрытых работ;

- выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются путем составления Акта о приемке законченных работ на Объекте).
6.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет Заказчика, осуществляющего контроль за ходом производства Работ, о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления Акта, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Генподрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 48.13330.2011 (утвержден приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 №781) и иными соответствующими строительными нормами. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти Работы для обеспечения, их надлежащего и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Генподрядчик несет ответственность в полном объеме (в том числе за нарушение сроков выполнения работ) в соответствии с условиями настоящего Договора.


6.5. Выполненные в полном объеме работы на Объекте подлежат приемке в следующем порядке:


При завершении выполнения работ на Объекте, Генподрядчик в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ и передает Заказчику следующую документацию: Акт о приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и документы в соответствии с настоящим Договором.

По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке законченных работ на Объекте в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора, в 4 экземплярах.

6.6. В случае выявления Заказчиком на Объекте Недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично), Генподрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Генподрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения, Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить обязанность Генподрядчика своими силами с возложением на Генподрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

6.7. Генподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проведения приемки работ на Объекте обязан передать Заказчику надлежащим образом, оформленный Акт о приемке законченных работ на Объекте со всеми предусмотренными действующим законодательством приложениями. При невыполнении данного обязательства Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. Один из экземпляров Акта о приемке законченных работ на Объекте Генподрядчик обязан передать в Контрактную службу Заказчика через систему одного окна в течение 3-х рабочих дней.

6.8. Оборудование передается Генподрядчиком после завершения монтажа и пуско-наладочных работ и принимается Заказчиком в собранном виде, готовым к использованию по назначению. Одновременно с передачей Оборудования Генподрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую документацию на Оборудование указанную в п. 7.1, разделе 7 Договора.

6.9. При обнаружении несоответствия поступившего Оборудования или монтажа требованиям стандартов, условиям Договора и приложений к нему, Заказчик вправе требовать от Генподрядчика замены некачественного Оборудования на качественное, либо устранения недостатков монтажа и пуско-наладочных работ.

6.10. Совместно с представителем Генподрядчика Заказчик составляет Акт об обнаружении недостатков (дефектов). В случае подтверждения представителем Генподрядчика несоответствия Оборудования и/или выполненных работ, такого акта будет достаточно для замены некачественного оборудования или наступления других обязательств Генподрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.11. Оборудование ненадлежащего, выявленное в процессе сдачи-приемки или эксплуатации, Генподрядчик обязан заменить и вывезти своим транспортом и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения   претензии Заказчика. В этот же срок Генподрядчик обязан устранить выявленные недостатки монтажа и пуско-наладочных работ.

6.12. Право собственности на Оборудование переходит от Генподрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ (Форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и Акта о приемке законченных работ на Объекте.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ

7.1. Генподрядчик обязан для каждого вида, разновидности, типа, элемента, компонента Оборудования предоставить в распоряжение Заказчика всю необходимую и требуемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также достигнутой между Сторонами договоренностью документацию.

7.2. Передаваемая документация должна быть достаточной с точки зрения эффективного и функционального использования поставляемых материалов, конструкций, деталей и оборудования.

7.3. Паспорта, инструкции и прочая документация передается в оригинале на языке страны-изготовителя с дополнительным экземпляром перевода на русский язык.

8. СТРАХОВАНИЕ

8.1. Генподрядчик заключает со страховой организацией договор страхования, в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответственность Генподрядчика перед третьими лицами. Расходы на заключение договора страхования входят в цену настоящего Договора и отдельно Генподрядчику не компенсируются.

8.3. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими лицами является причиненный Генподрядчиком при проведении предусмотренных настоящим Договором работ:

- вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, причинение им телесных повреждений);

- вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имущества, в том числе недвижимого, находящегося во владении и пользовании физических и/или юридических лиц на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по другим законным основаниям.

8.4. Указанный в п.8.3. настоящего Договора вред может быть обусловлен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием на физических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполнении предусмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как непреднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

8.5. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред, Генподрядчик за счет своих средств возмещает разницу между фактическим размером ущерба и страховым возмещением.

8.6. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настоящего Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

8.7. До начала выполнения работ Генподрядчик передает Заказчику оригиналы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору страхования, с отметкой банка о списании денежных средств.

8.8. Генподрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 

8.9. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению застрахованного имущества.

8.10. При наступлении страхового случая Генподрядчик обязан выполнить предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

8.11. Применение франшизы в договоре страхования не допустимо.

9. ГАРАНТИИ РАБОТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Генподрядчик гарантирует по каждому из Объектов:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- соответствие всех выполненных Работ документации и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;

- достижение Объектом указанных в документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;


- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

9.2. Генподрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств в размере 30 % (тридцать процентов) от начальной максимальной цены договора).                          

9.3. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: 

- Независимая гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ № 615-ПП, информация о банковской гарантии и документы, предусмотренные пунктом 218 постановления Правительства РФ                  № 615-ПП, должны быть включены в реестр банковских гарантий;

- Обеспечительный платеж.

В случае выявления невозможности предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств в полном объеме (возмещение реального ущерба и/или неустойки, возникшей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе и возникшей в связи с умышленным уклонением Генподрядчика от исполнения своих обязательств по Договору) одним из перечисленных выше способов, Генподрядчик должен использовать несколько способов обеспечения исполнения обязательств одновременно. 

В ходе исполнения Договора Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. Размер выполненных обязательств определяется исходя из содержания документов о приемке выполненных работ, оформленных в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. При уменьшении обеспечения исполнения Договора Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора.

9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 календарных дней.

9.5. В случае продления срока выполнения работ (в том числе по вине Генподрядчика – нарушение сроков выполнения работ, повлекшее невозможность сдачи работ по Договору в установленные сроки), Генподрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору соразмерно увеличению указанного в настоящем пункте срока выполнения работ. 

Генподрядчик обязуется представить продление обеспечения обязательств по Договору:

- не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента истечения срока, установленного для оформления Акта о приемке законченных работ на Объекте при невозможности сдачи работ в установленные сроки.

9.6. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Договору, представленного в виде обеспечительного платежа, осуществляется после подписания Акта о приемке законченных работ на Объекте, не ранее, чем через 60 календарных дней после даты выполнения в полном объеме работ, предусмотренных настоящим Договором.

Возврат обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде обеспечительного платежа осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Генподрядчика письменного запроса о возврате соответствующей суммы обеспечения обязательств по Договору, представленной в виде обеспечительного платежа при наличии подписанного Акта о приемке законченных работ на Объекте. 

9.7. Обеспечение исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии, составленной с учетом положений ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, и должно отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе, на условиях, определенных гражданским законодательством;

- обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный п.3 ст.74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

- банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России;

-  максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков»;

- банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично;

- требование по банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и/или расторжения настоящего Договора.

Генподрядчик обязан заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае не подтверждения факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) не подтверждения ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к договору, принципалу и прочих условий), отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию. Генподрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения обязательств по Договору Заказчику в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления о замене обеспечения либо с момента отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию.

9.8.  В тексте банковской гарантии должно быть предусмотрено:

- право Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (Генподрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

- право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Генподрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию;

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору и должна быть выражена в российских рублях;

- безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки и/или расторжения настоящего Договора;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления требования бенефициара, оформленного в письменной форме

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- обязанность Гаранта уплатить Бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

- изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии;

- все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым;

9.9. Недопустимо включение в банковскую гарантию: 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (Генподрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;

- условий или требований, противоречащих положениям пунктов 209 - 211 постановления Правительства РФ № 615-ПП.

9.10. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательств по Договору:

- если Генподрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Договора в виде обеспечительного платежа, то указанные средства Генподрядчику не возвращаются в размере суммы неисполненных обязательств;

- если Генподрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора. 

9.11. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта о приемке законченных работ на Объекте, а в случае досрочного расторжения настоящего Договора (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения Договора и принятые Заказчиком работы) – с даты расторжения настоящего Договора, и составляет 2 (два) года.

9.12. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам  или требованиям Договора, то Заказчик организует составление Рекламационного акта, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостатков (дефектов). Течение срока исковой давности начинается с даты составления Рекламационного акта.

9.13. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.

Рекламационный акт составляется комиссией в составе Заказчика, Генподрядчика, представителя эксплуатирующей организации.
9.14. Генподрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Рекламационного акта или получения оформленного Рекламационного акта (в отсутствие надлежаще уведомленного Генподрядчика при составлении). В случае необходимости немедленного выхода Генподрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, конструкции и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Генподрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.
9.15. При отказе Генподрядчика от составления или подписания Рекламационного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается присутствующими лицами и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых им на себя обязательств.

9.16. 
В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах оборудования, Генподрядчик за свой счет обязан заменить все оборудование (узлы оборудования) данного вида, установленное на Объекте, в срок, определяемый Рекламационным актом. 

9.17. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении работ, Генподрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы такого же при устранении недостатков (дефектов) в работах.

9.18. 
Если Генподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Генподрядчика.

9.19. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта об устранении недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения ремонта. 

9.20. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья пользователей, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Генподрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Генподрядчика. 
9.21. 
Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

9.22. Генподрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.23. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 


10.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере:


- 0,1% от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 календарных дней;


- 0,2% от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в случае просрочки продолжительностью свыше 10 календарных дней.

10.3. Генподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:

10.3.1. За не передачу/несвоевременную передачу Заказчику надлежащим образом оформленного в соответствии со разделом 6 настоящего Договора Акта о приемке законченных работ на Объекте в Контрактную службу Заказчика через систему одного окна - неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки;

10.3.2. За задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных Актом об обнаружении недостатков (дефектов) и/или предписанием Заказчика, либо Рекламационным актом - неустойку в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

10.3.3. В случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания Акта о приемке законченных работ на Объекте – неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки. 

10.3.4. В случае отсутствия на Объекте Журнала входного контроля, отказа в доступе Заказчику к Журналу входного контроля - штраф в размере 5 % (пять процентов) от стоимости работ по Договору за каждое зафиксированное нарушение.

10.3.5. В случае если в выполненных Генподрядчиком Работах будет обнаружено и зафиксировано Актом об обнаружении недостатков (дефектов) нарушение производства работ: штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение производства работ.

10.3.6. В случае невыполнения Генподрядчиком требований Заказчика о приостановке Работ в порядке, предусмотренном п. 5.2.5. настоящего Договора – Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости работ по Договору.

10.3.7. В случае невыполнения Генподрядчиком обязанности по освидетельствованию скрытых работ, предусмотренной п. 5.3.17. настоящего Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % (три процента) от стоимости работ по Договору за каждый выявленный факт нарушения.

10.3.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Генподрядчиком условий настоящего Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой как разница между стоимостью работ по Объекту и стоимостью принятых работ.  

10.4. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

10.5. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок суммы неустойки (пени, штрафа), он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии с выбранным Генподрядчиком способом обеспечения исполнения Договора (удержание перечисленных Генподрядчиком денежных средств в счет обеспечения обязательств по Договору, обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).

10.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

10.7. В случае досрочного расторжения Договора Генподрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора, в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

10.8. Нарушение требований технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при выполнении Работ по настоящему Договору и др. влечет наложение на Генподрядчика административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по взаимному соглашению сторон;

- в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ от исполнения Договора);

- по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. Стороны имеют право инициировать расторжение Договора по взаимному соглашению сторон.

12.3. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора, направляет другой стороне уведомление (нарочным или посредством государственных, или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) с предложением о расторжении Договора по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения.

12.4. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, до момента подписания соответствующего Соглашения, Генподрядчик прекращает выполнение Работ на объекте, за исключением работ, связанных с безопасностью результата Работ, в сроки, предусмотренные п. 12.5. настоящего Договора, Стороны составляют Акт выверки, а также производят сдачу-приемку фактически выполненных Работ. Выплата причитающейся Генподрядчику или Заказчику суммы должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования Сторонами сметы, а также Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в соответствии с положениями п.3.5 настоящего Договора, а также Акта фактически выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями Заказчика, Генподрядчика. 

12.5. Все работы по ремонту Объекта должны быть полностью прекращены не менее чем за 1 (один) день до составления Акта выверки.

12.6. В случае отказа Стороны от расторжения Договора по взаимному соглашению сторон или от подписания Соглашения о расторжении Договора и/или приложений к нему, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы с требованием о досрочном расторжении Договора.

12.7. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в следующих случаях: 

12.7.1. Систематического (2 и более раз) нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ на Объекте. Нарушение сроков выполнения работ подтверждается Актами простоя либо задержками в передаче Акта о приемке законченных работ на Объекте в Контрактную службу через систему одного окна.

12.7.2. Неоднократного (2 и более раз в течение одного календарного месяца) несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Генподрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ.

Несоблюдение Генподрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ фиксируется в Журнале производства работ, а также Акте об обнаружении недостатков (дефектов). 

12.7.3. Неоднократного (2 и более раз в течение одного календарного месяца) использования некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, что фиксируется в Журнале входного контроля.

12.7.4. Нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из Объектов;

12.7.5. Нарушения срока замены банковской гарантии, установленного настоящим Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, более чем на 2 (два) рабочих дня;

12.7.6. Выявления Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Генподрядчиком банковской гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка-гаранта письменного опровержения выдачи банковской гарантии Генподрядчику и пр.).

12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Генподрядчику нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре (посредством государственных или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний).

12.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Генподрядчиком работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора

12.10. Датой надлежащего уведомления Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику решения об одностороннем отказе или дата получения заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора признается дата по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты, направления решения заказчика об одностороннем отказе.

12.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 3 (три) дня с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В случае отмены решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора и принятия такого решения повторно - по новым фактам нарушения Генподрядчиком условий настоящего Договора - данное решение не подлежит отмене.

12.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Генподрядчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.13. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до момента прекращения действия Договора несет Генподрядчик.

12.14. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

12.15. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Договора в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

13.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в установленном порядке.

13.2. Настоящий договор предусматривает обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий между Сторонами. Письменная претензия направляется по адресу соответствующей Стороны, указанному в настоящем Договоре. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 календарных дней с момента ее получения.

14.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.


14.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств. 

14.3. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, не оговоренные Договором, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме нарочным или в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом (посредством государственных или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) получателю по его адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора.

15.4. Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом (посредством государственных или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) получателю по его адресу (раздел 16 настоящего Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.  

15.5. Заказчик вправе требовать от Генподрядчика представления дополнительных документов, истребуемых в установленном порядке правоохранительными, контролирующими, судебными органами или экспертной организацией, проводящей экспертизу работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, передав Генподрядчику перечень дополнительной документации и согласовав порядок сроки ее предоставления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую документацию.

15.6. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

15.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 - Техническое задание;
 
Приложение № 2 - Локальная смета;
              Приложение № 3 - Образец Акта приемки законченных работ по Объекту;
              Приложение № 4 - Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН

     17.1. Фактический адрес Заказчика: 101000, Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр.3

Телефон Заказчика: 8 (495) 620-20-00 (10764)
Факс Заказчика: 8 (495) 620-20-00 (10764)
Адрес электронной почты Заказчика: 

17.2. Фактический адрес Генподрядчика: ___________

Телефон Генподрядчика: __________

Факс Генподрядчика: _____________

Адрес электронной почты Генподрядчика: ___________

17.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Договора в срок 1 (один) рабочий день. 

18. РЕКВИЗИТЫ

	Заказчик
	Генподрядчик

	_________________ /____________/
	_________________ /________________/


Приложение № 1 

к Договору № __________

от «___» ___________201_ года
Техническое задание

	Заказчик
	Генподрядчик

	_________________ /____________/
	_________________ /________________/


Приложение № 2 

к Договору № __________

от «___» ___________201_ года

Локальная смета

	Заказчик
	Генподрядчик

	_________________ /____________/
	_________________ /________________/


	Приложение № 3
к Договору от ____________

№___________________________

УТВЕРЖДАЮ

________________________________

________________________________

                                                                                                                                                  (должность)

_______________ /_______________ /

                                                                                                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия)
                                                                                          «____» _________________ ______ г.

Акт

 приемки законченных работ по Объекту
по договору № ____________ от ___________
Дата 
составления

Место составления

Местонахождение Объекта (нежилое помещение):_________________________________

Комиссия по приемке выполненных работ:
Представитель Заказчика

(Председатель комиссии) 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
наименование организации
в лице начальника Территориального управления
должность, инициалы, фамилия
Представитель строительного контроля

в лице инженера технического надзора Заказчика
должность, инициалы, фамилия
Представитель Генподрядчика 

наименование организации

в лице
должность, инициалы, фамилия

УСТАНОВИЛА:

1. Генподрядчиком ________________________ предъявлены к приемке выполненные работы по капитальному ремонту системы (элемента) на Объекте –, расположенный по адресу ______________________________________________________.

2. Капитальный ремонт производился в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией.

3. Проектная и сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ________________________________________________, выполнившим разделы____________________________________________________________________.

4. Проектная и сметная документация утверждена приказом № ______ от  _____________.

5. Работы по капитальному ремонту системы (элемента) осуществлены в сроки:

Начало работ
- _________________________.

Окончание работ  – _____________________.

6. Работы по капитальному ремонту Объекта осуществлены в сроки:

Начало работ
- _________________.

Окончание работ – _____________________.

7. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту производились в жилом доме выполнены следующие виды работ:
- 

- 

-

8. Стоимость работ капитального ремонта системы (элемента): 

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования 

руб.

коп.

9. Стоимость работ капитального ремонта системы (элемента) по проектной и сметной документации, утвержденной приказом ______________ от _______________ № ____________:

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования 

руб.

коп.

10. Стоимость работ капитального ремонта системы (элемента) по договору:

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования 

руб.

коп.

11. Фактическая стоимость работ по капитальному ремонту системы (элемента) - стоимость по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме № КС-3:

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования

руб.

коп.

12. Стоимость работ по капитальному ремонту Объекта.

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования 

руб.

коп.

13. Стоимость работ по капитальному ремонту Объекта по проектной и сметной документации, утвержденной приказом ______________ от _______________ № ____________:

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования 

руб.

коп.

14. Стоимость работ по капитальному ремонту Объекта по договору:

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования 

руб.

коп.

15. Фактическая стоимость работ по капитальному ремонту Объекта - стоимость объекта по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме № КС-3:

Всего

руб.

коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

руб.

коп.

стоимость оборудования

руб.

коп.

16. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с момента подписания настоящего акта.

17. Дополнительные условия _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Настоящий акт составлен в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого члена комиссии и 2 экземпляра Генподрядчику.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Работы по элементу здания (системе) _____________________ Объекта, расположенного по адресу __________________________________, выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями СНИП, материалы и технология проведения работ и технические требования соответствуют проектной документации и техническому заданию.

____________________________ (указывается элемент здания (системы), по которому выполнены работы) принят в эксплуатацию с «___» ______________ 20__ г.

2. Работы на Объекте выполнены в полном объеме в соответствии утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам.

Подписи членов комиссии:

Представитель Заказчика

(Председатель комиссии)

                                                           М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Представитель строительного контроля 

подпись

инициалы, фамилия

Представитель 

Генподрядчика

                                                                        М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Заказчик

Генподрядчик

_________________ / _______________/

_________________ /______________/




Приложение № 4 

к Договору № __________

от «___» ___________201_ года
Форма оформления Журнала входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

	Дата поступления, № записи
	Наименование продукции, марка
	Сопроводительный документ, номер документа, обозначение НТД (стандартов, ТУ), по которым изготовлена продукция, реквизиты сертификата соответствия, номер товарно-транспортной накладной
	Производитель
	Поставщик
	Общее количество поставленных материалов 
	Количество проверенной продукции
	Количество забракованной продукции 

(в том числе некомплектной)
	Вид приемки (испытания), дата
	Характер нарушения и номер пункта НТД, требования которых нарушены
	Мероприятия по закрытию рекламации
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Генподрядчик

	_________________ /____________/
	_________________ /________________/



