## Лист1
Капитальный ремонт ВДГО 2025-2026
№ п/п | Округ | Район | Адрес | Дата начала работ по договору | Подрядчик | Договор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВАО
1 | ВАО | район Восточный | Акулово пос. 9 | 2025-07-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
2 | ВАО | Измайлово | Парковая 9-я ул. 30 | 2025-08-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
3 | ВАО | Богородское | Богатырская 3-я ул. 14 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
4 | ВАО | Богородское | Ивантеевская ул. 17 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
5 | ВАО | Богородское | Подбельского 5-й пр. 4А к.2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
6 | ВАО | Восточное Измайлово | Измайловский бульв. 60/10 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
7 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 11-я ул. 3 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
8 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 15-я ул. 23 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
9 | ВАО | Восточное Измайлово | Первомайская Верхн. ул. 59/35 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
10 | ВАО | Гольяново | Алтайская ул. 27 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
11 | ВАО | Гольяново | Алтайская ул. 29 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
12 | ВАО | Измайлово | Заводской пр. 3 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
13 | ВАО | Измайлово | Измайловский бульв. 9 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
14 | ВАО | Измайлово | Никитинская ул. 17 к.2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
15 | ВАО | Измайлово | Парковая 11-я ул. 31 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
16 | ВАО | Измайлово | Парковая 4-я ул. 11 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
17 | ВАО | Измайлово | Парковая 4-я ул. 15 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
18 | ВАО | Измайлово | Парковая 4-я ул. 25 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
19 | ВАО | Измайлово | Парковая 5-я ул. 25 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
20 | ВАО | Измайлово | Парковая 5-я ул. 39 к.4 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
21 | ВАО | Измайлово | Парковая 5-я ул. 48 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
22 | ВАО | Измайлово | Парковая 6-я ул. 29А | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
23 | ВАО | Измайлово | Парковая 7-я ул. 23 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
24 | ВАО | Измайлово | Парковая 7-я ул. 23А | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
25 | ВАО | Измайлово | Парковая 7-я ул. 25 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
26 | ВАО | Измайлово | Парковая 9-я ул. 1 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
27 | ВАО | Измайлово | Парковая 9-я ул. 2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
28 | ВАО | Измайлово | Парковая 9-я ул. 26 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
29 | ВАО | Измайлово | Парковая 9-я ул. 32 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
30 | ВАО | Измайлово | Парковая 9-я ул. 4 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
31 | ВАО | Измайлово | Первомайская Верхн. ул. 27 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
32 | ВАО | Измайлово | Первомайская Верхн. ул. 6 к.3 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
33 | ВАО | Измайлово | Первомайская Нижн. ул. 46Б | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
34 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 57 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
35 | ВАО | Измайлово | Первомайская ул. 69 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
36 | ВАО | Измайлово | Прядильная 1-я ул. 7А | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
37 | ВАО | Измайлово | Прядильная 3-я ул. 18 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
38 | ВАО | Измайлово | Прядильная 3-я ул. 18А | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
39 | ВАО | Перово | Владимирская 1-я ул. 31 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
40 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 15 к.3 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
41 | ВАО | Перово | Владимирская 2-я ул. 9Д | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
42 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 11 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
43 | ВАО | Перово | Владимирская 3-я ул. 18 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
44 | ВАО | Перово | Металлургов ул. 13 к.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
45 | ВАО | Перово | Перова Поля 3-й пр. 7 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
46 | ВАО | Перово | Перовская ул. 26 к.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
47 | ВАО | Преображенское | Страховская ул. 28 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
48 | ВАО | Соколиная гора | Семеновский Вал ул. 10 к.5 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
49 | ВАО | Соколиная гора | Соколиной Горы 5-я ул. 27 к.3 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
50 | ВАО | Соколиная гора | Уткина ул. 41А | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
51 | ВАО | Соколиная гора | Щербаковская ул. 50 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
52 | ВАО | Преображенское | Халтуринская ул. 14 к.4 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
53 | ВАО | Сокольники | Старослободская ул. 14 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
ЗАО
54 | ЗАО | Кунцево | Новорублевская 2-я ул. 9 | 2025-08-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
55 | ЗАО | Кунцево | Партизанская ул. 49 к.3 | 2025-08-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
56 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе 109 к.1 | 2025-09-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
57 | ЗАО | Кунцево | Новорублевская 2-я ул. 15 к.2 | 2025-09-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
58 | ЗАО | Кунцево | Новорублевская 2-я ул. 5 | 2025-09-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
59 | ЗАО | Дорогомилово | 1812 Года ул. 10 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
60 | ЗАО | Можайский | Беловежская ул. 3 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
61 | ЗАО | Тропарево-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 10 к.6 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
62 | ЗАО | Тропарево-Никулино | 26 Бакинских Комиссаров ул. 12 к.5 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
63 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Вернадского просп. 117 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
64 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Вернадского просп. 123 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
65 | ЗАО | Филевский Парк | Новозаводская ул. 23/8 к.2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
66 | ЗАО | Филевский Парк | Новозаводская ул. 25 к.8 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
67 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 24 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
68 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 3 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
69 | ЗАО | Кунцево | Ивана Франко ул. 30 к.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
70 | ЗАО | Кунцево | Коцюбинского ул. 5 к.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
71 | ЗАО | Кунцево | Павлова Академика ул. 9 к.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
72 | ЗАО | Можайский | Гвардейская ул. 14 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
73 | ЗАО | Можайский | Красных Зорь ул. 43 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
74 | ЗАО | Можайский | Красных Зорь ул. 49 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
75 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Вернадского просп. 89 к.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
76 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Вернадского просп. 95 к.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
77 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Вернадского просп. 97 к.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
78 | ЗАО | Фили-Давыдково | Кутузовский просп. 69 к.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
79 | ЗАО | Фили-Давыдково | Минская ул. 15 к.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
80 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский просп. 45 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
81 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая ул. 11 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
82 | ЗАО | Кунцево | Партизанская ул. 51 к.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
83 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе 109 к.2 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
84 | ЗАО | Кунцево | Ярцевская ул. 27 к.3 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
85 | ЗАО | Раменки | Сетуньский 2-й пр. 4 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
86 | ЗАО | Филевский Парк | Минская ул. 14 к.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
87 | ЗАО | Филевский Парк | Сеславинская ул. 8 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000182-25
САО
88 | САО | Головинский | Пулковская ул. 19 к.1 | 2025-08-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
89 | САО | Сокол | Чапаевский пер. 8 | 2025-09-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
90 | САО | Беговой | Беговой пр. 8 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
91 | САО | Войковский | Зои и Ал.Космодемьян.ул. 7 к.4 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
92 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе 137 к.1 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
93 | САО | Савеловский | Квесисская 2-я ул. 13 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
94 | САО | Савеловский | Квесисская 2-я ул. 9 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
95 | САО | Савеловский | Юннатов ул. 15 к.2 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
96 | САО | Сокол | Панфилова ул. 14 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
97 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. 1 к.1 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
98 | САО | Тимирязевский | Вучетича ул. 24 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
99 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе 1 к.1 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
100 | САО | Аэропорт | Коккинаки ул. 8 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
101 | САО | Аэропорт | Нестерова Пилота ул. 7 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
102 | САО | Беговой | Ленинградский просп. 14 к.1 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
103 | САО | Головинский | Конаковский пр. 6 к.2 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
104 | САО | Коптево | Новопетровская ул. 16А | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
105 | САО | Савеловский | Мишина ул. 4 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
106 | САО | Сокол | Новопесчаная ул. 23 к.4 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
107 | САО | Сокол | Новопесчаная ул. 4 к.2 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
108 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. 31 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
109 | САО | Аэропорт | Коптевский Б. пр. 14 к.2 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
110 | САО | Аэропорт | Ленинградский просп. 78 к.3 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
111 | САО | Аэропорт | Планетная ул. 7 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
112 | САО | Аэропорт | Планетная ул. 8 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
113 | САО | Аэропорт | Черняховского ул. 11 к.2 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
114 | САО | Аэропорт | Черняховского ул. 17 к.3 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
115 | САО | Аэропорт | Черняховского ул. 7 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
116 | САО | Головинский | Фестивальная ул. 46 к.1 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
117 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
118 | САО | Дмитровский | Софьи Ковалевской ул. 2 к.1 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
119 | САО | Коптево | Черепановых пр. 68 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
120 | САО | Савеловский | Писцовая ул. 16 к.4 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
121 | САО | Савеловский | Полтавская ул. 39-41 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
122 | САО | Савеловский | Юннатов ул. 8А | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
123 | САО | Сокол | Куусинена ул. 12 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
124 | САО | Сокол | Песчаный пер. 14 к.3 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
125 | САО | Сокол | Светлый пр. 4 к.2 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
126 | САО | Тимирязевский | Красностуденческий пр. 11 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
127 | САО | Хорошевский | Ленинградский просп. 45 к.2 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
128 | САО | Хорошевский | Хорошевское шоссе 84 к.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
СВАО
129 | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр. 20 | 2025-08-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
130 | СВАО | Ростокино | Докукина ул. 3 к.1 | 2025-11-21 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
131 | СВАО | Алексеевский | Космонавтов ул. 22 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
132 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского ул. 18 | 2026-02-11 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
133 | СВАО | Ростокино | Малахитовая ул. 8 к.1 | 2026-02-11 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
134 | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр. 16 | 2026-02-11 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
135 | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр. 18 | 2026-02-11 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
136 | СВАО | Алексеевский | Кибальчича ул. 11 к.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
137 | СВАО | Алексеевский | Кибальчича ул. 14 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
138 | СВАО | Алексеевский | Ракетный бульв. 8 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
139 | СВАО | Алексеевский | Ракетный бульв. 9 к.2 | 2026-05-01 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
140 | СВАО | Алексеевский | Рижский пр. 9 | 2026-05-01 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
141 | СВАО | Бабушкинский | Бабушкина Летчика ул. 16 к.1 | 2026-05-01 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
142 | СВАО | Марьина Роща | Марьиной рощи 2-я ул. 10/14 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
143 | СВАО | Ростокино | Сельскохозяйственная ул. 2 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
144 | СВАО | Ростокино | Сергея Эйзенштейна ул. 6 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
145 | СВАО | Свиблово | Нансена пр. 12 к.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
146 | СВАО | Ярославский | Федоскинская ул. 3 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
147 | СВАО | Ярославский | Федоскинская ул. 7 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
148 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе 6 к.1 | 2026-05-01 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
СЗАО
149 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Волоколамское шоссе 49 | 2025-08-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000030-25
150 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Врачебный пр. 10 к.2 | 2025-08-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000030-25
151 | СЗАО | Северное Тушино | Туристская ул. 18 | 2025-08-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000030-25
152 | СЗАО | Хорошево-Мневники | Паршина ул. 33 | 2025-08-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
153 | СЗАО | Щукино | Соколовского Маршала ул. 14 | 2025-10-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000172-25
154 | СЗАО | Северное Тушино | Свободы ул. 63 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
155 | СЗАО | Хорошево-Мневники | Карамышевская наб. 66 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
156 | СЗАО | Северное Тушино | Планерная ул. 16 к.6 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
157 | СЗАО | Хорошево-Мневники | Карбышева Генерала бульв. 4 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
158 | СЗАО | Щукино | Волоколамский 1-й пр. 7 к.3 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
ТиНАО
159 | ТиНАО | Внуково | Горького ул. (поселок ДСК "Мичуринец"), д.2В | 2025-08-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
160 | ТиНАО | Бекасово | Киевский раб. пос. (Бекасово), д.20 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
161 | ТиНАО | Бекасово | Киевский раб. пос. (Бекасово), д.21 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
162 | ТиНАО | Бекасово | Киевский раб. пос. (Бекасово), д.22 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
163 | ТиНАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 27 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
164 | ТиНАО | Коммунарка | Воскресенское пос. 28 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
165 | ТиНАО | Коммунарка | Коммунарка пос. 14 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
166 | ТиНАО | Краснопахорский | Дом отдыха Плесково пос. 2 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
167 | ТиНАО | Троицк | Ватутинская 1-я ул. 15 к.1 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
168 | ТиНАО | Щербинка | Высотная ул. 4 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
169 | ТиНАО | Щербинка | Ерино пос. 3 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
170 | ТиНАО | Щербинка | Знамя Октября пос. 24 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
171 | ТиНАО | Щербинка | Знамя Октября пос. 25 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
172 | ТиНАО | Щербинка | Знамя Октября пос. 27 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
173 | ТиНАО | Краснопахорский | Спортбаза пос. 11 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
174 | ТиНАО | Краснопахорский | Центральная ул. (поселок Курилово), д.6 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
175 | ТиНАО | Краснопахорский | Шишкин Лес пос. 21 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
176 | ТиНАО | Троицк | Офицерская ул. 18 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
177 | ТиНАО | Филимонковский | Институт Полиомиелита пос. 6 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
178 | ТиНАО | Щербинка | Космонавтов ул. (Щербинка), д.5 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
179 | ТиНАО | Щербинка | Космонавтов ул. (Щербинка), д.6 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
180 | ТиНАО | Щербинка | Пушкинская ул. 11 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
181 | ТиНАО | Бекасово | Яковлевское дер. 129 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
182 | ТиНАО | Бекасово | Яковлевское дер. 17 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
183 | ТиНАО | Внуково | Школьная ул. (Внуково), д.2 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
184 | ТиНАО | Вороново | Школьная ул. (поселок Рогово), д.20 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
185 | ТиНАО | Вороново | Юбилейная ул. (поселок Рогово), д.16 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
186 | ТиНАО | Вороново | Юбилейная ул. (поселок Рогово), д.22 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
187 | ТиНАО | Краснопахорский | Шишкин Лес пос. 22 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
188 | ТиНАО | Краснопахорский | Щапово пос. 38 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
189 | ТиНАО | Краснопахорский | Щапово пос. 41 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
190 | ТиНАО | Краснопахорский | Щапово пос. 44 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
191 | ТиНАО | Краснопахорский | Щапово пос. 46 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
192 | ТиНАО | Троицк | Офицерская ул. 20 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
193 | ТиНАО | Филимонковский | Центральная ул. (Филимонковский), д.1 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
194 | ТиНАО | Филимонковский | Центральная ул. (Филимонковский), д.3 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
195 | ТиНАО | Щербинка | Рабочая ул. (Щербинка), д.9 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
196 | ТиНАО | Щербинка | Юбилейная ул. (Щербинка), д.6 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
197 | ТиНАО | Щербинка | Юбилейная ул. (Щербинка), д.8 | 2026-05-01 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000181-25
ЦАО
198 | ЦАО | Басманный | Машкова ул. 14 | 2025-08-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
199 | ЦАО | Пресненский | Грузинская М. ул. 25 с.2 | 2025-08-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
200 | ЦАО | Арбат | Романов пер. 3 с.1 | 2025-08-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
201 | ЦАО | Тверской | Краснопролетарская ул. 8 с.3 | 2025-08-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
202 | ЦАО | Хамовники | Сивцев Вражек пер. 37/16 | 2025-08-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
203 | ЦАО | Хамовники | Сивцев Вражек пер. 9А | 2025-08-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
204 | ЦАО | Басманный | Токмаков пер. 7 | 2025-09-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
205 | ЦАО | Замоскворечье | Пятницкий пер. 3 | 2025-09-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
206 | ЦАО | Пресненский | Грузинская М. ул. 6 | 2025-09-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
207 | ЦАО | Хамовники | Хользунова пер. 10 | 2025-09-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
208 | ЦАО | Тверской | Садовая-Каретная ул. 8 с.2 | 2025-09-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
209 | ЦАО | Хамовники | Доватора ул. 4/7 | 2025-09-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
210 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 16 к.2 | 2025-09-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
211 | ЦАО | Арбат | Арбат ул. 31 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
212 | ЦАО | Арбат | Арбат ул. 40 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
213 | ЦАО | Басманный | Басманная Нов. ул. 12 с.3 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
214 | ЦАО | Басманный | Гольяновская ул. 7 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
215 | ЦАО | Басманный | Гороховский пер. 4 к.5 с.7 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
216 | ЦАО | Басманный | Госпитальный Вал ул. 3 к.6 | 2025-11-21 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
217 | ЦАО | Басманный | Жуковского ул. 11 | 2025-11-21 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
218 | ЦАО | Красносельский | Красносельская Верхн. ул. 9 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
219 | ЦАО | Мещанский | Гиляровского ул. 44 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
220 | ЦАО | Мещанский | Мира просп. 53 с.1 | 2025-11-21 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
221 | ЦАО | Пресненский | Декабрьская Б. ул. 6 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
222 | ЦАО | Пресненский | Ермолаевский пер. 9 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
223 | ЦАО | Пресненский | Заморенова ул. 11А | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
224 | ЦАО | Пресненский | Звенигородское шоссе 9/27 с.1 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
225 | ЦАО | Пресненский | Козихинский Б. пер. 27 с.2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
226 | ЦАО | Пресненский | Мерзляковский пер. 14 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
227 | ЦАО | Таганский | Дровяной М. пер. 3 с.6 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
228 | ЦАО | Тверской | Брюсов пер. 8-10 с.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
229 | ЦАО | Тверской | Воротниковский пер. 10 с.3 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
230 | ЦАО | Тверской | Краснопролетарская ул. 14/2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
231 | ЦАО | Хамовники | Барыковский пер. 10 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
232 | ЦАО | Хамовники | Волхонка ул. 9 с.2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
233 | ЦАО | Хамовники | Гагаринский пер. 22 с.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
234 | ЦАО | Хамовники | Гагаринский пер. 24/7 с.1 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
235 | ЦАО | Хамовники | Еропкинский пер. 11 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
236 | ЦАО | Хамовники | Ефремова ул. 12 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
237 | ЦАО | Хамовники | Земледельческий пер. 12 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
238 | ЦАО | Хамовники | Знаменский Б. пер. 4 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
239 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 34 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
240 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский просп. 5/2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
241 | ЦАО | Хамовники | Кропоткинский пер. 9-11 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
242 | ЦАО | Хамовники | Мансуровский пер. 10 с.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
243 | ЦАО | Арбат | Каменная Слобода пер. 6/2 с.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
244 | ЦАО | Арбат | Николопесковский Б. пер. 13 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
245 | ЦАО | Арбат | Поварская ул. 23А | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
246 | ЦАО | Арбат | Проточный пер. 14/1 с.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
247 | ЦАО | Басманный | Красносельская Нижн. ул. 43 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
248 | ЦАО | Басманный | Мясницкая ул. 26А с.2 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
249 | ЦАО | Басманный | Новорязанская ул. 36 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
250 | ЦАО | Басманный | Плетешковский пер. 8 с.2 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
251 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 25 с.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
252 | ЦАО | Замоскворечье | Монетчиковский 3-й пер. 15 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
253 | ЦАО | Красносельский | Спасский туп. 4 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
254 | ЦАО | Мещанский | Пушкарев пер. 10 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
255 | ЦАО | Мещанский | Трифоновская ул. 57 к.2 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
256 | ЦАО | Пресненский | Краснопресненская наб. 2/1 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
257 | ЦАО | Пресненский | Предтеченский Б. пер. 14 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
258 | ЦАО | Пресненский | Садовая Б. ул. 1 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
259 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 21А | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
260 | ЦАО | Пресненский | Спиридоньевский пер. 6 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
261 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский пер. 15 | 2026-02-11 | ООО "ЦЕНТР ГАЗ" | ПКРГ-000175-25
262 | ЦАО | Таганский | Мартыновский пер. 8 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
263 | ЦАО | Таганский | Нижегородская ул. 2 к.2 | 2026-02-11 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
264 | ЦАО | Таганский | Нижегородская ул. 5 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
265 | ЦАО | Тверской | Лесная ул. 8А | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
266 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 73 к.3 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
267 | ЦАО | Тверской | Петровка ул. 17 с.1 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
268 | ЦАО | Тверской | Петровка ул. 24 с.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
269 | ЦАО | Тверской | Садовая-Каретная ул. 20 с.2 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
270 | ЦАО | Тверской | Старопименовский пер. 6 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
271 | ЦАО | Тверской | Страстной бульв. 13А | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
272 | ЦАО | Хамовники | Зубовская ул. 5/36 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
273 | ЦАО | Хамовники | Льва Толстого ул. 3 | 2026-02-11 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
274 | ЦАО | Хамовники | Нащокинский пер. 6 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
275 | ЦАО | Хамовники | Обыденский 2-й пер. 10 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
276 | ЦАО | Хамовники | Пречистенка ул. 17/9 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
277 | ЦАО | Хамовники | Пречистенка ул. 25 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
278 | ЦАО | Хамовники | Пуговишников пер. 15 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
279 | ЦАО | Хамовники | Сеченовский пер. 7 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
280 | ЦАО | Хамовники | Сеченовский пер. 8 с.3 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
281 | ЦАО | Хамовники | Староконюшенный пер. 5/14 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
282 | ЦАО | Якиманка | Петровского Академика ул. 3 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
283 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 15/16 с.1 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
284 | ЦАО | Басманный | Старокирочный пер. 14 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
285 | ЦАО | Басманный | Токмаков пер. 10 с.3 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
286 | ЦАО | Басманный | Фурманный пер. 15 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
287 | ЦАО | Басманный | Чистопрудный бульв. 12 с.6 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
288 | ЦАО | Басманный | Чистопрудный бульв. 1А | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
289 | ЦАО | Замоскворечье | Стремянный пер. 33 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
290 | ЦАО | Замоскворечье | Стремянный пер. 9 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
291 | ЦАО | Замоскворечье | Татарская Б. ул. 30 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
292 | ЦАО | Красносельский | Уланский пер. 11А | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
293 | ЦАО | Мещанский | Трифоновская ул. 61 к.2 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
294 | ЦАО | Пресненский | 1905 Года ул. 25 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
295 | ЦАО | Пресненский | Зоологическая ул. 10 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
296 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул. 14-16 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
297 | ЦАО | Пресненский | Столовый пер. 4 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
298 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский пер. 11 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
299 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский пер. 9 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
300 | ЦАО | Пресненский | Сытинский туп. 3 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
301 | ЦАО | Пресненский | Тишинский Б. пер. 26 к.13-14 | 2026-05-01 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000180-25
302 | ЦАО | Пресненский | Хлебный пер. 6 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
303 | ЦАО | Пресненский | Черногрязская 2-я ул. 5 к.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
304 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский пр. 19 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000178-25
305 | ЦАО | Пресненский | Юлиуса Фучика ул. 6 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
306 | ЦАО | Тверской | Каретный Б. пер. 6 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
307 | ЦАО | Тверской | Каретный М. пер. 14 с.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
308 | ЦАО | Тверской | Палиха ул. 7-9 к.4 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
309 | ЦАО | Тверской | Тверская ул. 8 к.1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
310 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 1-я ул. 12 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
311 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 3-я ул. 5 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
312 | ЦАО | Тверской | Тихвинский пер. 9 с.2 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
313 | ЦАО | Хамовники | Тимура Фрунзе ул. 34 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
314 | ЦАО | Хамовники | Усачева ул. 29 к.3 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
315 | ЦАО | Хамовники | Усачева ул. 29 к.7 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
316 | ЦАО | Хамовники | Усачева ул. 29 к.9 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
317 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская 3-я ул. 7 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
318 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 12 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
319 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 18 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
320 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб. 38/1 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
321 | ЦАО | Хамовники | Чистый пер. 5А | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000184-25
ЦАО
322 | ЮАО | Даниловский | Трофимова ул. 4Б | 2025-08-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
323 | ЮАО | Донской | Шаболовка ул. 32 | 2025-09-01 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
324 | ЮАО | Чертаново Южное | Россошанская ул. 5 к.2 | 2025-09-11 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
325 | ЮАО | Даниловский | Восточная ул. 11 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
326 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | Шипиловский пр. 41 к.4 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
ЮВАО
327 | ЮВАО | Лефортово | Сторожевая ул. 18А | 2025-08-21 | АО "МОСГАЗ" | КРГ-000029-25
328 | ЮВАО | Кузьминки | Волгоградский просп. 88 к.2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
329 | ЮВАО | Лефортово | Боровая ул. 12 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
330 | ЮВАО | Лефортово | Боровая ул. 16 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
331 | ЮВАО | Лефортово | Волочаевская ул. 40 к.2 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
332 | ЮВАО | Нижегородский | Боенский пр. 4 | 2025-11-21 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
333 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 18 к.1 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
334 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульв. 2/22 | 2025-11-21 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
335 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская ул. 18 к.3 | 2025-11-21 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
336 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 7-я ул. 16 | 2025-11-21 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
337 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова ул. 29 | 2025-11-21 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
338 | ЮВАО | Нижегородский | Калитниковская Ср. ул. 51 к.2 | 2026-02-11 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
339 | ЮВАО | Нижегородский | Новохохловская ул. 4 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
340 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 6-я ул. 21 | 2026-02-11 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
341 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 11 к.4 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000183-25
342 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 15 к.3 | 2026-05-01 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
343 | ЮВАО | Лефортово | Шепелюгинская ул. 7/14 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
344 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 6 | 2026-05-01 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
345 | ЮВАО | Текстильщики | Чистова ул. 27 | 2026-05-01 | ООО "СПБ-ЛИФТ" | ПКРГ-000173-25
346 | ЮВАО | Текстильщики | Юных Ленинцев ул. 27/14 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25
347 | ЮВАО | Южнопортовый | Петра Романова ул. 6 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
348 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова ул. 20 | 2026-05-01 | ООО "ДЭВЛ" | ПКРГ-000174-25
ЮЗАО
349 | ЮЗАО | Гагаринский | Вавилова ул. 46 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
350 | ЮЗАО | Коньково | Бутлерова ул. 2 к.2 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
351 | ЮЗАО | Ломоносовский | Вавилова ул. 79 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
352 | ЮЗАО | Ломоносовский | Крупской ул. 8 к.3 | 2025-11-21 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
353 | ЮЗАО | Академический | Новочеремушкинская ул. 24 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
354 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 57 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
355 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп. 61/1 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
356 | ЮЗАО | Обручевский | Новаторов ул. 14 к.1 | 2026-02-11 | ООО "ГИС" | ПКРГ-000177-25
357 | ЮЗАО | Академический | Ивана Бабушкина ул. 13 к.2 | 2026-05-01 | АО "МОСГАЗ" | ПКРГ-000185-25